**СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Чибис Андрей Владимирович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Администратор проекта | Демченко Оксана Николаевна – директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Разработчик сводного плана | Тетушкина Екатерина Евгеньевна – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

**1. План приоритетного проекта по контрольным точкам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | | Ответственный исполнитель | | Уровень контроля |
| Организация управления проектом | | | | | | | |
|  | Инициирован приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | 19.09.2016 | Протокол заседания Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 | Медведев Д.А., Председатель Правительства РФ | | Президиум Совета | |
|  | Утвержден паспорт проекта | 17.11.2016 | Паспорт проекта | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Утвержден сводный план проекта | 16.01.2017 | Сводный план проекта | Тетушкина Е.Е., заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлена корректировка паспорта, проведена актуализация сводного плана проекта | 15.10.2017 | Заключение | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта | 15.10.2018 | Заключение | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Проектный комитет | |
|  | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта | 15.10.2019 | Заключение | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2020 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования федеральной субсидии на благоустройство, проведена актуализация сводного плана проекта | 15.10.2020 | Заключение | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | 25.12.2020 | Отчет Минстроя России в Проектный комитет | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. | 11.02.2021 | Доклад в Президиум Совета | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
| Приняты (актуализированы действующие) правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое. | | | | | | | |
|  | Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами | 25.12.2016 | Проект федерального закона | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Согласован проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами | 25.12.2016 | Проект федерального закона | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Принят проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры, а также в части создания механизма учета мнения граждан при разработке правил благоустройства территории поселения (городского округа) и при реализации мероприятий в соответствии с этими правилами | 01.03.2017 | Федеральный закон | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства | 18.12.2016 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке муниципальных правил благоустройства | 30.12.2016 | Проект приказа Минстроя России одобрен экспертами | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утверждены Методические рекомендации по подготовке муниципальных правил благоустройства | 31.01.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлен проект Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство | 18.12.2016 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство | 30.12.2016 | Проект приказа Минстроя России одобрен экспертами | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утверждены Методические рекомендации по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство | 31.01.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
| Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных) | | | | | | | |
|  | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" | 15.12.2016 | Федеральный закон | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Президиум Совета | |
|  | Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству | 25.11.2016 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству | 30.12.2016 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству рассмотрен на Проектном комитете | 10.01.2017 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству поселений | 15.01.2017 | Постановление Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) | 20.12.2016 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Согласован проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) | 30.12.2016 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) рассмотрен на Проектном комитете | 17.01.2017 | Проект постановления Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Принято постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) | 30.01.2017 | Постановление Правительства Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство | 01.03.2017 | Соглашения с субъектами Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Заключены соглашения между Минстроем России и субъектами Российской Федерации о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.03.2017 | Соглашения с субъектами Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Проектный комитет | |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями | 01.04.2017 | Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Проектный комитет | |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями | 01.04.2017 | Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Проведена промежуточная оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство, в том числе парков, подготовлены при необходимости предложения по корректировке паспорта проекта | 31.08.2017 | Заключение | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2017 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации) | 01.12.2017 | Отчет Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Президиум Совета | |
|  | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" | 15.12.2017 | Федеральный закон | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Президиум Совета | |
|  | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2018 году | 31.01.2018 | Соглашения | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии по благоустройству в 2018 году | 01.03.2018 | Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2018 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации) | 01.12.2018 | Отчет Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Президиум Совета | |
|  | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" | 15.12.2018 | Федеральный закон | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Президиум Совета | |
|  | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году | 31.01.2019 | Соглашения | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Проектный комитет | |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2019 году | 01.03.2019 | Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2019 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации) | 01.12.2019 | Отчет Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Президиум Совета | |
|  | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" | 15.12.2019 | Федеральный закон | Горнин Л.В., Заместитель Министра финансов РФ | | Президиум Совета | |
|  | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году | 31.01.2020 | Соглашения | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средств федеральной субсидии по благоустройству в 2020 году | 01.03.2020 | Отчет о перечислении средств субъектам Российской Федерации | Чибис А.В., заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | | Президиум Совета | |
|  | Проведена оценка исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство по итогам 2020 года (принятие отчетов субъектов Российской Федерации) | 01.12.2020 | Отчет Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Президиум Совета | |
|  | Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051 | 01.12.2016 | Перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления | Ответственные за организацию проектной деятельности на территории субъектов лица | | Проектный комитет | |
|  | Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051 | 31.12.2016 | Письмо в Правительство РФ | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена промежуточная оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051 | 01.06.2017 | Заключение по результатам оценки | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. | 01.11.2017 | Отчет субъектов | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлено заключение по итогам проведенной оценки принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051 | 01.11.2017 | Доклад в Правительство Российской Федерации | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Разработан федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству | 16.01.2017 | Проект ведомственного акта | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден федеральный комплекс мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов благоустройству | 25.01.2017 | Приказ Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Приняты региональные комплексы мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству на 2017 - 2020 гг. | 31.01.2017 | Акты субъектов Российской Федерации | Ответственные за организацию проектной деятельности на территории субъектов лица | | Руководитель проекта | |
|  | Разработано техническое задание для модуля по организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство | 25.12.2016 | Техническое задание | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Создан модуль для организации мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидий на благоустройство | 01.04.2017 | Акт выполненных работ | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Проектный комитет | |
|  | Запущена система мониторинга посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении федеральной субсидии на благоустройство в соответствии с техническим заданием | 01.05.2017 | Акт выполненных работ | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2017 году | 01.12.2017 | Отчет об осуществлении мониторинга | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2018 году | 01.12.2018 | Отчет об осуществлении мониторинга | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2019 году | 01.12.2019 | Отчет об осуществлении мониторинга | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Подготовлен отчет по мониторингу посредством ГИС ЖКХ за исполнением субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий на благоустройство в 2020 году | 01.12.2020 | Отчет об осуществлении мониторинга | Евраев М.Я., заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ | | Руководитель проекта | |
|  | Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2017 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 25.01.2017 | Проект приказа | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден актуализированный график приведения в 2017 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 15.02.2017 | Приказ | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 15.12.2017 | Отчет Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 25.01.2018 | Проект приказа | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден актуализированный график приведения в 2018 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 15.02.2018 | Приказ | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 01.12.2018 | Отчет Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2019 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 25.01.2019 | Проект приказа Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден актуализированный график приведения в 2019 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 15.02.2019 | Приказ Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 01.12.2019 | Отчет Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Начата подготовка актуализированного графика приведения в 2020 году нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 25.01.2020 | Проект приказа Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден актуализированный график приведения в 2020 году в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 15.02.2020 | Приказ Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
|  | Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в нормативное состояние административных зданий и прилегающих территорий, находящихся в федеральной собственности | 01.12.2020 | Отчет Росимущества | Пристансков Д.В., руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | | Проектный комитет | |
| Разработана и внедрена система оценки качества городской среды | | | | | | | |
|  | Подготовлен проект методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 01.03.2017 | Проект приказа Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведено обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 31.03.2017 | Заключение по проекту методики | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Доработка проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 01.05.2017 | Проект приказа Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 16.06.2017 | Заключение | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утверждена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 01.07.2017 | приказ Минстроя России | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Запуск системы оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2017 году | 14.12.2017 | Отчет о проведении мониторинга | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Организация обработки полученных данных, подведение итогов и размещение результатов проведенной в 2017 году оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | 01.02.2018 | Отчет | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2017 года | 01.02.2018 | Рейтинг | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | "Индекс качества городской среды" включен в перечень показателей проекта | 15.02.2018 | Решение Президиума Совета | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Президиум Совета | |
|  | Проведение оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2018 году | 14.12.2018 | Отчет о проведении мониторинга | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2018 года | 01.02.2019 | Рейтинг | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведение оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2019 году | 14.12.2019 | Отчет о проведении мониторинга | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2019 года | 01.02.2020 | Рейтинг | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведение оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" в 2020 году | 14.12.2020 | Отчет о проведении мониторинга | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городов в соответствии с утвержденной методикой «Индекс качества городской среды» по итогам 2020 года | 01.02.2021 | Рейтинг | Демченко О.Н., директор Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
| Сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству (не менее 400) | | | | | | | |
|  | Подготовлен проект модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр | 18.12.2016 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведено экспертное обсуждение проекта модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр | 18.01.2017 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден модельный документ "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в указанный федеральный реестр | 31.01.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлен проект порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.04.2017 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведено экспертное обсуждение проекта порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.05.2017 | Заключение | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден порядок проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.06.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Подготовлен проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра | 01.04.2017 | Проект приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Проведено экспертное обсуждение проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра | 01.05.2017 | Заключение | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Руководитель проекта | |
|  | Утвержден порядок формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра | 01.06.2017 | Приказа Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Объявлен конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 15.06.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 31.07.2017 | Отчет о приемке заявок | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2017 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.09.2017 | Отчет о проведении конкурса | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | По итогам конкурса 2017 года сформирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.10.2017 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 15.06.2018 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.08.2018 | Отчет о приеме заявок | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.09.2018 | Отчет о проведении конкурса | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | По итогам конкурса 2018 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.10.2018 | Реестр | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 15.06.2019 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.08.2019 | Отчет о приеме заявок | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.09.2019 | Отчет о проведении конкурса | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Формирование и опубликование по итогам конкурса 2019 года Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.10.2019 | Федеральный реестр | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 15.06.2020 | Приказ Минстроя России | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Прием заявок субъектов Российской Федерации на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.08.2020 | Отчет о приеме заявок | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Оценка заявок субъектов Российской Федерации и подведение итогов конкурса по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.09.2020 | Отчет о проведении конкурса | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | По итогам конкурса 2020 года актуализирован и опубликован Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 01.10.2020 | Федеральный реестр | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Сформирована первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации | 31.01.2017 | Отчет | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2017 года | 01.03.2018 | Актуализированная библиотека | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2018 года | 01.03.2019 | Актуализированная библиотека | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |
|  | Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в субъектах Российской Федерации по итогам анализа проектов 2019 года | 01.03.2020 | Актуализированная библиотека | Тетушкина Е.Е., зам. Директора Департамента ЖКХ Минстроя России | | Проектный комитет | |

1. **План финансового обеспечения приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.руб. | | | Внебюд-е источники финан-я | Всего, млн.руб. |
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных) | | | | | | | | | |
| 1 | Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на благоустройство 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями | Минстрой России | 05 03 05 2 П2 55550 521 | 1.04.2017 | 20 000 |  | - | - | - |
|  | Доведены до субъектов Российской Федерации средства федеральной субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) 2017 года в соответствии с заключенными соглашениями | Минстрой России | 05 05 05 2 08 55600 521 | 1.04.2017 | 500 |  | - | - | - |

1. **План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта**
   1. **План основных согласований приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 | | | | | | | | | | | |  |
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1. | Проведено экспертное обсуждение проекта модельного документа "Порядок отбора проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования на конкурсной основе Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству", в том числе уточнено понятие "проект благоустройства", включаемого в федеральный реестр | ФПО, ОДС, ЭГ | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведено экспертное обсуждение проекта порядка проведения Минстроем России конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | ФПО, ОДС, ЭГ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведено экспертное обсуждение проект порядка формирования и ведения Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, в том числе определен информационный ресурс, на котором будет осуществляться ведение реестра | ФПО, ОДС, ЭГ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Утверждение сводного плана проекта | ФПО, ОДС, Куратор | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Одобрена методика оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | ФПО, ОДС, Куратор |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Согласование предложений о внесения изменений в Паспорт проекта и сводный план | ФПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

* 1. **План контрольных мероприятий приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1. | Мониторинг реализации сводного плана | РП, АП | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 2. | Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | РП |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 3. | Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | ЦКПУ/ФПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 4. | Заключение к Сводному плану проекта | ПК, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 5. | Оценка достижения ключевых показателей проекта | ФПО, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 6. | Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | РП, АП, ФПО | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| 7. | Ежеквартальная оценка выполнения проекта | РП, ФПО |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 8. | Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | ЦКПУ, ФПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

* 1. **План контрольных мероприятий по функциональным областям проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование согласования/ контрольного мероприятия | Ответственный за проведение | 2017 | | | | | | | | | | | |
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 1 | Проведение обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | ФПО, ОДС |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведено экспертное обсуждение проекта Методических рекомендаций по подготовке региональных (муниципальных) программ по благоустройству, утверждение и реализация которых является условием использования федеральной субсидии на благоустройство | ФПО, ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведено обсуждения проекта методики оценки качества городской среды "Индекс качества городской среды" | ФПО, ОДС |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6 | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2019 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2020 году федеральной субсидии в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План управления приоритетным проектом**
   1. **Управление результатами и выгодами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект | Показатель | Базовое значение | Период, год | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | Количество реализованных на территории Российской Федерации проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (шт.) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |  |  |  |  |  |

* 1. **Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные категории изменений | Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Президиум Совета |
| Изменение показателей и результатов проекта | | | | | | | | |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | У |  |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) | | | | | | | | |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | С | С | У |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  | С | У |  |
| Рабочий план | ПЗ |  | С/У |  |  |  |  |  |

* 1. **Организация взаимодействия и отчетности**
     1. **Состав рабочих органов приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| 1. | Руководитель проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | Общее руководство приоритетным проектом | Мень М.А. Министр строительства и ЖКХ РФ |
| 2. | Администратор проекта | Демченко О.Н. | Директор Департамента ЖКХ Минстроя России | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности | Чибис А.В., Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ |
| Приняты (актуализированы действующие) правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое. | | | | | |
| 1. | Руководитель рабочего органа по блоку | Тетушкина Е.Е. | Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России | Общее руководство выполнение работ по блоку | Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России |
| 2. | Участник рабочего органа | Макеева И.В. | начальник отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России |  | Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России |
| 3. | Участник рабочего органа | Давыдов Ю.В. | заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России |  | Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России |
| 4. | Участник рабочего органа | Минэкономразвития России |  |  |  |
| 5. | Участник рабочего органа | Минюст России |  |  |  |
| Реализованы первоочередные мероприятия по благоустройству (5 обязательных и 5 альтернативных) | | | | | |
| 1. | Руководитель рабочего органа по блоку | Тетушкина Е.Е. | Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России | Общее руководство выполнение работ по блоку | Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России |
| 2. | Участник рабочего органа | Макеева И.В. | начальник отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России |  | Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России |
| 3. | Участник рабочего органа | Давыдов Ю.В. | заместитель начальника отдела реформы жилищно-коммунального хозяйства Департамента межбюджетных отношений Минфина России |  | Ерошкина Л.А., Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России |
| 4. | Участник рабочего органа | Росимущество |  |  |  |
| 5. | Участник рабочего органа проекта | Поплаухин Д.А. | Заместитель директора Департамента - начальник отдела структурных реформ Департамента отраслевых проектов |  | Доронкин А.С., Директор департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России |
| 6. | Участник рабочего органа проекта | Кашина М.Н. | Заместитель директора Департамента - начальник отдела развития инфраструктуры Департамента реализации законодательных инициатив |  | Горбунов В.А., Директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России |
| Сформирован Федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству (не менее 400) | | | | | |
| 1. | Руководитель рабочего органа по блоку | Тетушкина Е.Е. | Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России | Общее руководство выполнение работ по блоку | Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России |
| Разработана и внедрена система оценки качества городской среды | | | | | |
| 1. | Руководитель рабочего органа по блоку | Демченко О.Н. | Директор Департамента ЖКХ Минстроя России | Общее руководство выполнение работ по блоку | Чибис А.В., Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ |
| 2. | Участник рабочего органа проекта | Тетушкина Е.Е. | Заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России |  | Демченко О.Н., Директор Департамента ЖКХ Минстроя России |

* + 1. **План коммуникаций по проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| 1 | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно | Письменный отчет, |
| электронная почта, |
| АИС ПД |
| 2 | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно | Электронная почта |
| 3 | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Электронная почта, |
| АИС ПД |
| 4 | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, |
| Электронная почта, |
| АИС ПД |
| 5 | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 6 | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, |
| электронная почта |
| 7 | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, |
| электронная почта |
| 8 | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Субъекты РФ | Ежемесячно | Телефонная связь, |
| электронная почта, письменный отчет |

* 1. **Управление рисками приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Вероятность | Уровень влияния | Мероприятия по предупреждению риска | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга |
| 1 | Отсутствие заявок субъектов Российской Федерации на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству | 1 | 10 | 1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству | 1 | 10 | 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в год |
| 2. Отсутствие сформированного Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1 | 10 | 3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 3. Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 0 | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в год |
| 1. Снижение качества реализации соглашений с субъектами Российской Федерации на использование федеральной субсидии на благоустройство. | 1 | 10 | 1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от субъектов Российской Федерации на обучение в рамках проекта. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | два раза в год |
| 1. Снижение качества реализации соглашений с субъектами Российской Федерации на использование федеральной субсидии на благоустройство | 1 | 10 | 2. Реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 г., комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству. | Высшие должностные лица субъектов РФ | два раза в год |
| 2. Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | два раза в год |
| 2 | Несоблюдение субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству | Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | два раза в год |
| Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц субъекта Российской Федерации за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в месяц |
| Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в месяц |
| Невыполнение показателей проекта | 1 | 10 | 4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в месяц |
| 3 | Отсутствие средств федерального, региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству | 1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству | 5 | 10 | 1. Реализация в субъектах Российской Федерации, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 1. Отсутствие реализованных проектов по благоустройству | 5 | 10 | 2. Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 2. Невыполнение показателей проекта | 5 | 10 | 0 | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в год |
| 4 | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях | Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды | 1 | 5 | 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс проведения оценки качества городской среды. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в квартал |
| Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды | 1 | 5 | 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в квартал |
| Снижение качества проведенной оценка качества состояния городской среды | 1 | 5 | 3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в квартал |
| 5 | Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройств | 1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 5 | 10 | 1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, в процесс принятия правил благоустройства. | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в год |
| 1. Отсутствие правовой основы для осуществления качественного планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 5 | 10 | 2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 2.Невозможность для граждан, бизнеса реализовать инициативы по осуществлению благоустройства, исходя из реальной востребованности проектов. | 5 | 10 | 3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
| 3. Потеря ранее выделенных средств государственной поддержки на реализацию мероприятий муниципальных программ по благоустройству | 5 | 10 | 0 | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в год |
|  | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами | 5 | 5 | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с субъектами Российской Федерации в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
|  | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1.Возникновение угрозы сохранности созданных объектов и их невостребованности гражданами | 5 | 5 | 2. Проведение обучения представителей субъектов Российской Федерации в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
|  | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов | 5 | 5 | 3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |
|  | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных субъектами Российской Федерации в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 2. Отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов | 5 | 5 | 4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых субъектами Россйиской Федерации на конкурс. | Чибис А.В. Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | один раз в год |

**4.5. Управление возможностями приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Вероятность | Уровень влияния | Мероприятия по реализации возможности | Ответственный за управление достижением возможности | Периодичность мониторинга |
| 1 | Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом | Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик | 10 | 5 | 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик | 10 | 5 | 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| 2 | Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов | Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами | 10 | 5 | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами | 10 | 5 | 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик стимулирование реализации собственных проектов гражданами | 10 | 5 | 3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| 3 | Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций | Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик | 10 | 5 | 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений) | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик | 10 | 5 | 2. Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |
| Расширение круга заинтересованных лиц, источников финансирования проектов по благоустройству, увеличение количества реализованных проектов, в том числе для формирования лучших практик | 10 | 5 | 3. Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с представителями общественных организаций (объединений) | Высшие должностные лица субъектов РФ | один раз в квартал |